# 电力公司上半年工作总结\_电力公司上半年工作总结

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2024-09-28

*电力工程建设投资大，任务繁重，且过程管理精细化要求高，会议繁多。以下是本站为您准备的“电力公司上半年工作总结”，供您参考，希望对您有帮助。>电力公司上半年工作总结      XX年度，工程建设部在公司领导、关心、指导下，各相关...*

       电力工程建设投资大，任务繁重，且过程管理精细化要求高，会议繁多。以下是本站为您准备的“电力公司上半年工作总结”，供您参考，希望对您有帮助。

>电力公司上半年工作总结

      XX年度，工程建设部在公司领导、关心、指导下，各相关单位、部(室)、各供电所的大力支持下，本部门员工齐心协力，扎实工作。现将1—6月份的各项工作总结汇报如下：

　　>一、学习情况

　　XX年上半年，一方面认真组织学习x电网公司、x供电局以及x县供电公司工作会议、领导讲话精神，使每一位员工在思想上就有所准备，明确当年的农网工程的工作任务、工作重点以及本部门的努力方向;另一方面为配合公司‘十四项’基础管理达标工作，组织了本部门员工就工程建设方面的管理要求、管理标准进行了全面学习。

　　>二、工作情况

　　1、完成了XX年无电地区电力建设项目竣工资料制作、验收、结算、审计工作

　　该工程计划投资3852万元，工程于XX年10月20日开工，于XX年12月11日完工。工程完工后，工程部积极组织工程验收、工程竣工资料、工程结算的编制，及时申请曲靖供电局城农网项目部进行验收工作。本批工程累计完成181个工程项目;新建10kv线路177.287km，低压线路245.2775km，其中：0.4kv线路41.628km，220v线路(含接户线)203.6495km，安装配电变压器162台，总容量13485kva，改造无电户数5081户，工程初步结算3851.76万元。目前本批工程正在审计中，预计6月底审计工作结束。

　　2、完成了XX年中西部农网完善项目建设及县级验收工作

　　该工程计划投资815.15万元，涉及9个乡镇、11个行政村、18个自然村，共计33个工程项目，新建10kv线路34.43km，400/220v线路40.51km，变压器29台，容量2645kva，“一户一表”1066户。

　　工程于XX年12月20日开工，于XX年4月21日实物工程完工，现在验收工作已经基本完成，目前正进行工程竣工资料、工程结算工作。

　　3、完成了XX-XX年农网改造升级项目建设工作

　　该工程计划投资XX.1万元，涉及17个乡镇、61个行政村、82个自然村，共计105个工程项目，新建10kv线路91.12km，400/220v线路57.18km，变压器87台，容量13170kva，“一户一表”1011户。

　　工程于XX年4月14日开工，目前已完成工程量的90%，预计XX年6月底完工。

　　4、完成了XX年农网改造升级的设计任务

　　根据《曲靖供电局关于下达XX年农网改造升级及无电地区电力建设工程35千伏及以下储备项目设计任务的通知》(曲电计[XX]64号文)要求，已完成工程设计任务，工程预计投资5098.21万元，新建10kv线路166.94km，400/220v线路122.5km，变压器81台，容量10200kva，“一户一表”14479户。于XX年3月7日通过设计评审，并按评审要求完成设计修编工作。

　　目前，该批工程正处于招投标阶段，预计8月份可启动实施。

　　>三、存在的困难和问题

　　由于近年来，工程建设投资大，任务繁重，且过程管理精细化要求高，各种报表、会议繁多，工程部现有人员疲于应付，根本没有时间和力量来思考如何做才能做好，希望能加强工程建设队伍的力量。

　　>

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！