# 大学生毕业晚会策划方案范文

来源：网络 作者：青苔石径 更新时间：2024-01-07

*在盛夏六月的阳光下,到处绽开着毕业生的玫瑰花.道声再见、莫忘师生情.美丽的校园,留下了你们青春的足迹和风采.希望通过举办毕业晚会，给毕业生留下一个难忘的大学生涯，下面是小编为大家整理的精彩内容，希望大家能够喜欢。大学生毕业晚会策划方案1一....*

在盛夏六月的阳光下,到处绽开着毕业生的玫瑰花.道声再见、莫忘师生情.美丽的校园,留下了你们青春的足迹和风采.希望通过举办毕业晚会，给毕业生留下一个难忘的大学生涯，下面是小编为大家整理的精彩内容，希望大家能够喜欢。

**大学生毕业晚会策划方案1**

一.活动背景：

毕业在即，大家也即将各奔东西，而相聚在一起三年也是一种缘分。因此在这即将分别的时刻，特举办此次晚会，让大家珍惜同学朋友之间的友谊，同时也祝福大家有一个美好的未来。

二.活动目的：

盛夏来临之际，在这个炎热的季节里，我们即将毕业，我们将满怀着激情踏上全新的征程。毕业了，我的大学。此次晚会是毕业庆典的盛会，更是我们在学校的最后一次盛会。我们将展望美好的明天，我们将紧跟时代的步伐，我们将把握青春的旋律，让毕业生们感悟明天的真谛。

三.活动主题：明天更美好

四.参加人员：文化产业管理学院10级所有学生

五.活动时间：20\_\_年\_\_月\_\_日　18：00——21：30

六.活动地点：\_\_城市管理职业学院小礼堂

七.活动内容

1.领导及主持人讲话。

2.开场vcr。内容有大一刚进校报名的场景，军训的场景，各种活动的场景，上课的场景等。

3.歌舞青春《不想长大》《倔强》《朋友》《放心去飞》等。

4.诗朗诵《那时花开，刹那永恒》《毕业说再见》《毕业》等。

5.文产院相关专业策划的服装秀、化妆秀。

6.院长给优秀毕业生颁奖。

八.经费预算

文产院外联部的同学负责拉赞助，筹备5000元。因为颁奖涉及奖金及奖状，歌舞表演、服装秀等活动也需要资金准备道具。

九.活动流程

主题：明天更美好

时间　　内容　　专业

18：00——18：03　主持人上台报幕(后在各节目间串词)

18：05——18：10　领导讲话

18：12——18：17　开场vcr(军训及各种活动的场景)　文化市场经营与管理

18：17——18：22　合唱《放心去飞》　各班代表

18：24——18：30　诗朗诵《那时花开，刹那永恒》　装潢艺术设计

18：32——18：38　舞蹈《whattimeisit》　环境艺术设计

18：40——19：10　话剧《时间的代价》　文秘

19：12——19：17　歌曲《朋友》　文化市场经营与管理

19：20——19：50　服装秀(播放背景音乐)　服装设计

19：52——20：00　舞蹈《倔强》摄影摄像技术

20：02——20：08　诗朗诵《毕业说再见》　环境艺术设计

20：10——20：40　现场化妆秀(播放背景音乐)　人物形象设计

20：42——20：47　古筝弹奏《茉莉花》　装潢艺术设计

20：49——21：00　英语脱口秀　文秘

21：02——21：07　歌曲《明天更美好》　各班代表

21：09——21：18　院长给优秀毕业生颁奖

21：20主持人上台宣布晚会结束十.活动执行

任务序号　执行人　责任人　　时间　 备注

① 经费来源：

1、外联部成员 外联部部长 20\_\_年6月1日前 晚会所需经费由外联部到校外拉赞助。

2、文娱部成员　文娱部部长　20\_\_年6月1日前 确定好活动项目后，才能开始排练。

②邀请卡、节目表的制作：

3、宣传部成员 宣传部部长 20\_\_年6月10日前。

③晚会宣传：

4、宣传部和新闻资讯部成员　新闻资讯部部长　20\_\_年6月10日前　宣传部和新闻资讯部可以很好的利用自己的优势，把这次晚会的宣传做到最好。

④场地申请：

5、组织部成员　组织部部长　20\_\_年6月15日前　提前申请好场地可以让参加节目的同学熟悉舞台。

⑤邀请嘉宾：

6、学习部成员　学习部部长　20\_\_年6月15日前。

⑥服装道具：

7、宣传部成员　宣传部部长　20\_\_年6月15日前　充足的道具可确保节目的整体效果。

⑦会场布置：

8、组织部成员　组织部部长　20\_\_年6月18日前。

⑧排练节目：

9、文娱部成员　文娱部部长　20\_\_年6月19日前　文娱部负责督促各专业节目的排练。

⑨晚会开始：

10、主持人　学生会会长　20\_\_年6月20日18：00　主持人宣布晚会开始。

⑩晚会结束：

11、主持人 学生会会长 20\_\_年6月20日21：30 主持人宣布晚会结束。

**大学生毕业晚会策划方案2**

一、 晚会时间： 6月中旬 暂定

二、 晚会地点： 音乐广场 暂定

三、 晚会参与人员： 交通工程系系全体师生

四、 晚会主题： 那些年我们走过的日子

五、 晚会目的及意义：

三年过去了，我们工程系系11级学子迎来了毕业告别的时刻，他们将带这青春蓬勃朝气和远大的志向离开这个团结友爱的大家庭，奔赴新的生活。学生会打算借着这个告别文艺晚会把大家对毕业生的美好祝愿予以表达，也借此让11级毕业生再次感受到学校大家庭的温暖以及过去三年的美好回忆，同时也把大家对低年级同学的感情和祝愿表达出来，让低年级的同学也能够愉快地、无悔地度过大学的学习和生活!

六、 主办单位： 那些年,我们一起走过的日子西华大学安德校区交通工程系

承办单位： 西华大学安德校区交通工程系系学生会文艺部

七、 晚会准备流程

(一)筹备阶段

1. 5月由各部门协助将主持稿，节目内容安排好，选好演员陆续进行排练

2. 联系毕业班，收集毕业生特色照片，成品由老师审核。

3. 录制微电影。

4.购买好需要的物品。

5.节目彩排(暂定)
进行一次彩排，要求每个节目都必须穿好服装，带好道具，并且需要把晚会的整个流程都走一遍。重在让每个节目适应一下晚会场地，时间上需要把握，工作人员也要努力找出每个节目的一些不足，让他们在接下来的几天里好好强化训练，争取在晚会当天发挥出最好水平。

6.编排节目，制作节目单 ，邀请嘉宾，并确定好主持、灯光及礼仪人员，做好相关培训。

(二)会场布置与准备

1.召开一次会议安排各班及学生会的具体分工以及注意事项 。

2.两周前办公室拟好晚会现场所需物品清单，一周前需要采购完毕。

3开始彩排，布置会场。清场，再次确定晚会期间舞台灯光设备、音箱设备的安装到位并进行调试。做好最后准备。

八、晚会演出流程安排：

1. 主持人宣布晚会开始

2. 《那些年》第一幕——大一：首先舞蹈者们用跳舞的形式表现出大一刚刚进校的时候的新鲜感和朝气蓬勃的气息，同时主演员们在表演中带出下一个节目。

3. 《汇合式演唱表演》：将平时传统的歌曲串烧改编为 汇合式演唱，即
一人首先上台演唱，歌曲不断变换，不同的人从观众席中出现，渐渐走向台上，前一个演唱的人成为和声，每走出一位歌手便成为一个主唱，最后在台上合唱。

4. 小品：主要是以搞笑带动气氛为主，尽量不要出现流氓土匪，内容积极向上，互动性需要很强。

5. 快闪《dream high》：主要以动作简单可以带动大家一起舞动为特点。

6.
游戏一：在入场前座位会安排成三个大组的形式，留出两条走廊，走廊加上后面的空地，面对舞台呈倒u字形，这样可以在走廊上设置关卡互动游戏，这样可以让游戏包围观众，更有代入感，更容易引起观众兴趣。

7. 颁奖典礼

8. 游戏二：参照第六项。

**大学生毕业晚会策划方案3**

一、 活动目的.：

大学四年是我们人生旅程中的驿站，四年的生活漫长又短暂。四年里，每个人逐渐蜕变，并走向成熟。不同的人有不同的经历，或大风大浪，或平平淡淡。毕业班的同学们即将为他们的大学生活划上了圆满的句号。为此，我们特举办这一场毕业生晚会，送上我们最真挚的祝福。

二、 活动地点：

湖南涉外经济学院体育馆(容纳人数3000人)

三、 参加人员：

外国语言文学学部全体师生及学校其他兄弟学部领导、老师和学生

四、 活动时间：

12月10号

五、 活动形式：本次晚会分为四个篇章，

篇章一：“追寻，理想!”进入了大学，我们或迷茫，或烦恼。但还是得大胆的去追寻我们的理想。

篇章二：“坚持，理想!”无需任何言语说明，追寻到的理想，那么，请坚持!

篇章三：“奋斗，理想!”大学总是充满着许多奋斗的点滴。奋斗，为了自己，为了理想，为了人生。

篇章四：“放飞，理想!”人生中最有意义的四年将要接近尾声，不要感伤，放飞我们的理想，奔向新的征途。

六、 活动内容：

晚会节目丰富多彩，由小品、歌舞、情景剧、乐队演奏等多种形式演绎。

七、 组织形式：

节目由本学部团总支学生会外国语学部组织各班节目的初审及复审，精选出优秀的节目参加晚会，同时本场晚会还将邀请老师，10届学生会成员、学部文工团和篮球宝贝各出几个节目。

2.主持人：拟定4位主持人，分别为二男二女。

八、 活动工作安排：

(1)总调度： 调 度：马艳红，蒋俊

(2)节目组：负责对各单位上报的节目进行审查与指导，并进行最后的确定。 组长：蒋俊 成员：文艺部全体成员

(3) 、服装组：负责演出服装的管理服装的租借与归还 组长：马艳红 成员：文艺部全体成员

(4) 、服装的发放与收集： 组长：学习部部长 成员：学习部全体成员

(5) 、策划宣传组：负责海报的制作，协助舞台的布置 组长：宣传部部长 成员;宣传部全体成员

(6) 、信息组：负责幻灯片的制作与播放、与电视台的协调并派记者进行文稿采集 组长：调查分析部部长 成员; 调查分析部全体成员

(7) 、外联组：负责联系赞助单位，解决晚会相关服装、舞台布置材料等的费用 组长：外联部部长 成员：外联部全体成员

(8) 、接待组：负责接待嘉宾入场就座 组长：礼仪队队长 成员：女生部礼仪队成员

(9) 、音控灯光组：负责灯光音响的控制 组长：组织部部长 成员：组织部全体成员

(10)、话筒管理组：负责话筒管理 组长：综合办公室主任 成员：办公室全体成员

(11)、安全保卫组：负责晚会作为的安排、组织观众入场及维护晚会现场秩序，保障晚会顺利完成。 组长：纪检部部长 成员：所有纪检部成员

(12)、后勤保障组：负责晚会道具的搬运、管理 组长：体育部部长 成员：其他未安排具体工作的学生会成员

九、经费预算：

1.主持人服装租用费：400元(每人一套100元，4套)

2.演员服装租用费：20\_\_元

3.化妆费用：200元

4.音响租用费：200元 5.会场布置及宣传费用：300元

6.节目单及宣传品：200元

7.车费报销：200元(服装与音响搬运)

8.后勤：200元(冲印照片50元，来宾招待150元)

9.备用资金：200元 总计 9项，共付3900 元

十、活动中应注意的问题及细节：

1、关于演出：

(1)彩排时间：12月10日白天

(2)节目组人员负责对演员进行点到及索取节目音乐。

(3)全场演员及工作人员必须于活动当天18：00前进入会场。

2、关于突发事件及预防：

(1)演员抱怨
预防及补救措施：对演员的相关事件要事先申明其权责之内，无他方演员造成，由自己承担。同时，对其抱有信息的采纳及其解释以备晚会完美完成及来年作为参考。

(2)催场叫不到人 预防及补救措施：事先应选定节目候场(三个)。在情况紧急时，可协调一下节目顺序，但应及时与主持人协调，要主持人事先做好准备。

3、关于演出总结 应先对各个节目效果及预期目标进行前后对照，今昔对比，以作为经验供来年参考。

**大学生毕业晚会策划方案4**

让毕业生再次感受到学院对他们的关怀与期望以及大学生活留下的美好回忆，将初涉大学校园时的他们从一杯青涩的柠檬汁酝酿成一杯撩人的美酒，散发着当代大学生的朝气与时尚!引领他们对未来工作的积极性和追求性。以崭新的面貌去迎接未来的机会与挑战，去努力完善成为时下高素质人才的需要!

一 晚会目的

精心打造一次艺术盛宴，勉励毕业生铸就美丽蓝图!爱我学院!爱我中华!

二 晚会性质

1、晚会名称：“展望未来—毕节学院20\_\_毕业生大型欢送晚会”

2、晚会主题: 回眸 .感恩 .愿景

“点燃青春圣火,为梦想起航”四年的大学生活，每个人都在发生质的蜕变，并逐渐走向成熟，不同的人有不同的收获，不只是离别，挥手母校，将是你人生起航的第一步!朋友们“凤凰涅槃
浴火重生”将你们所学投身你激情的人生中去吧!为此，毕节学院特此举办本次“回眸 感恩 愿景”为主题的欢送晚会

3、晚会时间：本年度5月中旬

4、晚会地点：毕节学院演播厅

5、参与对象：持请柬、工作证、门票即可

三 晚会事宜

主办机构：毕节学院

承办单位：毕节学院团委及毕节学院学生会

协办单位：毕节学院各系团总支学生会

赞助商：待定

顾问：汤宇华(学院党委副书记、纪委书记)

指导老师：周勇(团委副书记)蒋宣文(校学生会指导老师)

策划：陈元元

四 前期筹备日程安排

策划书：3月15日拟定并交院领导老师签字审批若有纰漏3月17日前做最后商定

宣传：3月18日到25日

赞助：3月15到3月31

主此人选定：3月25日前即可

节目筛选：3月27日

后期节目制作及彩排：4月到5月中旬

正式开演

光碟的制作及视频的公开发布校园网

五 晚会流程安排

晚会准备阶段：节目的选拔及保送，节目单的打印及呈送， 演员点到 ，晚会舞台的布置 ，及道具的清点，工作人员各就各位。

各项工作准备完毕----19：00观众入场(放音乐)-----19：20开场舞(以动感、激情、时尚舞为好)----主持人宣布晚会开始---节目---主持人致闭幕词---观众退场---所有工作人员留下清场。

六 节目主题及来源

整个晚会包括3个小主题

1、似水流年、 回味生活(本节所含主题有思想即对大学生活的回忆，要求节目有新意，能使观众真正体味到与众不同的大学滋味。有音乐剧为好)

2、我的青春我自信(本节以舞蹈音乐为主，要求舞动感情色彩鲜艳、强烈，以街舞、现当代舞等时尚元素为主)

3、理想、激情、飞翔(本节需舞台剧)

节目来源：面向全院宣传，对各系下达文件准备节目，校学生至少准备2–3个节目，各种节目形式不限但内容须贴近主题，筛选后将所留节目上交节目策划组及指导老师审批最终确定，节目演出顺序由策划组安排

七 目前及幕后工作组人员安排

1、节目组

组长 组员

任务：完成主持人的选拔

完成节目的筛选及后期节目的制作最后将节目名单上报

熟悉晚会节目的具体出场顺序并做好出场安排包括催场

2、舞台组

组长 组员

任务：舞台及演播厅的布置

晚会准备期间的设备装置及调试(音响、灯光、摄影、摄像、话筒)

幕后秩序的维持

3、宣传组

组长 组员

任务：完成晚会宣传可以通过贴海报、发传单、校园广播、口头宣传等

4、外联组

组长 组员

任务：做好与赞助商的联系并拉好赞助，负责邀请赞助商参与晚会并帮助赞助商做好广告宣传

5、 礼仪组

组长 组员

任务：请柬的制作与及时呈送

挑选十个礼仪小姐及培训

晚会现场的礼仪服务

6、化妆组

组长 组员

任务：熟悉晚会每个节目的具体出场顺序,负责演员出场的形象包装(服装、化妆、道具。。。)并做好及时卸妆换装的准备

7、机动组

组长 组员

任务：负责晚会观众进、出场的秩序维护工作

会场的后勤服务保障

处理紧急情况，保证晚会取得圆满成功

8、采购组

组长 组员

任务：提前购买好晚会所需物品做好晚会后勤工作

9、外景组

组长 组员

任务：负责晚会的摄像、摄影、剪影及视频传播工作和影片制作，赞助商的形象宣传及制作，晚会期间的外景放映工作

以上各组分工明确，但非完全分工，在工作中注意灵活、团结、高效的原则，及时调节协助各项工作的顺利的完成，确保各项晚会的完美落幕!

八 晚会要求

1,本次晚会举办各环节必须遵纪守法,内容要求积极向上

2,本次活动要求组织者和参与者之间要相互配合,相互支持,保证晚会各个环节都顺利完成

3,晚会等筹备组成员应认真对待自己负责的每一项任务,细心的处理好自己的工作,协助晚会筹备其它组工作,主动帮助其它组顺利完成任务

4,紧急筹备组人员应高度注意晚会可能会出现的大小事,采用预备方案帮助晚会顺利进行,若遇到组不能解决的问题要立即找活动负责人汇报情况

九 经费预算

宣传：1000元

节目单：100元

服装租赁：1200元

请柬及门票：300元

化妆品：500元

矿泉水：100元

舞台形象设计与包装：1000元

荧光棒、氢气球、气球、礼花：1100元

节目评奖：600元

荣誉证书：300元

节目排练补贴费：800元

光碟制作与视频传播：600元

其它未知费用：300元

合计：7900元

经费来源：学院拨款及赞助商提供

十 应急方案

十一 晚会后期工作

清场、设备仪器等的归还

影片的制作及视频的放映[\_TAG\_h2]

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！