# XX乡纵深推进农村人居环境整治工作实施方案

来源：网络 作者：七色彩虹 更新时间：2025-01-28

*XX乡纵深推进农村人居环境整治工作实施方案为贯彻落实县委、县政府有关农村人居环境整治“全域覆盖、片区打造”的工作部署，推动全乡农村人居环境整治工作深入有效开展，根据县委、县政府有关文件要求，结合我乡实际，特制定本实施方案。一、工作目标对标对...*

XX乡纵深推进农村人居环境整治工作实施方案

为贯彻落实县委、县政府有关农村人居环境整治“全域覆盖、片区打造”的工作部署，推动全乡农村人居环境整治工作深入有效开展，根据县委、县政府有关文件要求，结合我乡实际，特制定本实施方案。

一、工作目标

对标对表县委、县政府有关农村人居环境整治决策部署，全域推进全乡农村人居环境整治，全面提升农村人居环境范围、水平和质量，坚决确保我乡农村人居环境整治上水平、创特色、争先进。

二、工作原则

全域覆盖、片区打造、纵深推进

三、时间要求

2024年11月20日至12月20日

四、整治重点

（一）整治重点内容

1.加快13个县里已确定村庄整治点的整治进度，确保按时完成整治任务；

2.开展“八乱”整治，全力拆旧拆危拆厕，改善村容村貌；

3.在督促第三方公司按时段按区域清扫清运垃圾的同时，组织力量继续清理清运重点路段、重要区域、重点村庄、山塘沟渠有色垃圾、存量垃圾、漂浮物等，杜绝焚烧垃圾，确保可视范围干净清爽；

4.清理沟渠污水，加快XX村XX美丽乡村建设精品点污水处理设施建设；

5.推进农村厕所革命，重点抓好圩镇公厕、农村（XX美丽乡村建设精品点）公厕和农村户厕（完成280座改厕任务、消灭旱厕和无厕户）；

6.完善长效管护机制。落实“门前三包”，引导群众搞好房前屋后卫生清扫和柴物有序堆放；组建农村人居环境整治长效管护理事会；按每户每年100元的标准收取卫生保洁费；建立“红黑榜”制度，及时开展“最美庭院”“卫生清洁户”“乡风文明户”评比活动，并实行制度上墙。

7.加快现代农业发展，全力推进XX村现代农业示范村建设，加快推进XX村XX养鸭基地建设。

8.继续抓好圩镇治脏、治乱、治超工作，确保圩镇地面干净清爽、车辆摆放整齐、经营管理有序。

（二）整治重点村庄

1.巩固提升见陂-XX塘-XX-XX村点及沿线整治成果。按照精细化要求，注重细节，提升品相，抓紧做好整治扫尾工作，对X裸露、菜园围栏、人禽分离、柴草堆放等进行细节处理，落实好村庄长效管护机制。

2.纵深推进XX村山陂下居-XX村山塘-XX村自然村等村点及沿线整治和XX村中心村-XX村XX段-XX村XX等村点及沿线整治。原则上要求所有村点做到“六个到位”和“五个一”。六个到位：即清除卫生死角、积存垃圾到位，拆旧拆危到位，菜园围栏整改到位，房前屋后杂物、柴草摆放到位，人禽分离到位，农户门前垃圾桶摆放到位。五个一：即搭建一个农用机械停放棚（铁牛棚），设立一个垃圾兑换屋，制作一条永久性标语，添置一定数量垃圾桶摆放架，建立一套长效管护机制（成立理事会和新农村促进会，落实“门前三包”制，开展“最美庭院户”“卫生清洁户”“乡风文明户”等评选，收取卫生保洁费，实行垃圾分类）。

3.抓好XX村XX下和XX村下田、下居、后头背、上居等村点整治。按照上述“六个到位”和“五个一”的标准进行整治。

4.其他村结合各自实际，自行选择1-2个村点进行整治。

五、人员分工

1.山塘-XX自然村村点及沿线整治：XX负责XX段，XX负责XX段；

2.XX中心村-XX段-XX村点及沿线整治：XX；

3.XX下、XX下居村点整治：XX；

4.XX村下田、下居、后头背、上居村点整治：XX。

5.其他村点由各村书记、主任负责

六、几点要求

1．要高度重视。乡党政班子成员、挂村干部和各村(居)要把纵深推进农村人居环境整治工作作为当前最重要的一项工作，坚持统筹兼顾，合理摆布力量，奋战三十天，大干一个月，坚决确保全乡农村人居环境整治工作争先进位。

2.要压实责任。将纵深推进农村人居环境整治工作列入村（居）月度绩效考核重要内容，实行一周一督查、一周一调度、一周一通报。乡党政班子成员、挂村干部和各村(居)书记、主任要按照各自分工，坚持每天到岗到点，靠前调度、现场指导、亲力亲为开展整治工作。

3.要强化奖惩。对工作扎实、进展较快、特色明显的，年底将评选出一定数量村点及干部进行表彰奖励，并对有关村整治资金实行倾斜奖补；对工作不力、并被上级明查暗访组发现问题的，将追责问责，并扣除一定数量奖金。

​

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！