# XX区2024年度小麦病虫统防统治工作实施方案

来源：网络 作者：柔情似水 更新时间：2024-06-13

*XX区2024年度小麦病虫统防统治工作实施方案为有效预防控制小麦病虫危害，提高小麦产量，力夺夏粮丰收，结合我区实际，制定本方案。一、指导思想坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，贯彻落实“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念，突出主要作物、...*

XX区2024年度小麦病虫统防统治工作实施方案

为有效预防控制小麦病虫危害，提高小麦产量，力夺夏粮丰收，结合我区实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，贯彻落实“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念，突出主要作物、重大病虫疫情、重点区域、关键环节，大力推进专业化统防统治，全面提升重大病虫疫情应急防控能力和科学防病治虫水平，有效预防控制病虫疫情发生、蔓延危害，保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全和农产品贸易安全。

二、项目实施内容

（一）总体设想

以小麦条锈病、赤霉病、麦蚜等重大病虫防控为重点，在我区中北部产粮重镇XX镇和XX建设小麦病虫害统防统治示范区。采取政府采购飞防的形式（不适合飞防的区域采取地面防治），在小麦穗期施药，有效控制穗期病虫集中危害，促进小麦稳产增产。

（二）建设目标和内容

一是在我区XX镇和XX街道建立X万亩的小麦病虫害统防统治示范区。

其中XX镇X万亩，XXX万亩，结合区农业技术推广站粮食绿色高质高效创建项目X万亩“一喷三防”任务，在XX镇和XX辖区内实施小麦穗期病虫统防统治全覆盖防治；二是在小麦穗期组织专业化统防统治服务组织开展统防统治作业；三是进行田间防治效果调查，总结项目实施成功经验和做法。

（三）实施程序

示范任务由镇、街分解落实到村，由政府采购确定的专业化服务组织实施统防统治服务。根据我区小麦病虫发生特点和生产需要，统一招标采购对路杀虫剂和杀菌剂；由区农业农村局与专业化服务组织签订任务书，按照示范任务面积将药剂发放到专业化防治服务组织，由专业化防治服务组织适时开展防治作业；作业完成后，由示范镇（街道）对防治面积和作业效果签字确认；区农业农村局组织开展防治前后效果调查，收获后进行验收和全面总结。

（四）示范区地点、面积

在我区中北部产粮重镇XX镇和XX街道建设X万亩小麦病虫统防统治示范区。

（五）实施步骤和期限1、4月上旬制定实施方案。

2、4月中下旬根据方案要求完成采购药剂的招投标工作。期间开展项目宣传发动。

3、5月上旬完成药剂封样送检和X万亩小麦病虫害的统防统治工作。

4、5月中下旬根据具体作业时间完成防效调查工作。

5、6月底以前完成项目验收和总结。

三、经费预算

项目资金105万元，分别是2024年中央财政农业生产救灾资金30万元、2024年乡村振兴重大专项中央财政农业生产救灾小麦病虫防治资金35万元和市植保能力建设资金40万元。由区农业农村局统一政府采购小麦病虫害防治所需药剂（杀虫剂、杀菌剂）和统防统治服务组织作业费，每亩不超过10元。杀虫剂拟采购22%的噻虫.高氯氟悬浮剂约648升，杀菌剂拟采购10%己唑醇悬浮剂约1620升。采取飞防作业，不适合飞防的区域采取地面防治。

四、综合绩效

项目区内病虫综合防治效果85%以上，病虫危害总体损失率控制在5%以下，群众对统防统治满意度90%以上。

五、保障措施

（一）强化组织领导

成立由农业农村局局长任组长，农业农村局和项目涉及镇、街道的分管领导为成员的项目领导小组。成立由农业农村局分管局长任组长，农业农村局相关站科室负责人为成员的技术指导小组。分别负责项目实施的组织领导和技术指导，切实为项目实施提供有力的组织保障和技术支撑。

（二）搞好宣传和技术指导

通过电视、报纸、网络和明白纸等多种形式，广泛宣传病虫统防统治的意义，营造良好的社会氛围。农业农村局组织专家和农技人员深入一线开展技术指导和服务。植物保护站及时准确提供病虫害发生情报，积极开展统防统治作业技术指导，及时发现和解决项目实施过程中遇到的问题。

（三）严格资金和物资管理

要严格做好统防统治农药等物资的采购、建立防治作业档案，确保项目物资落实到村、到田，统防统治作业任务落实到专业化防治组织，并及时汇总上报项目进展情况。加强资金监管，严禁任何单位和个人挪用、调拨、侵占，确保农业救灾补助项目资金发挥实效。

（四）强化监督管理

要加强统防统治实施工作的督导检查，规范药剂政府采购，周密组织统防统治作业，建立健全统防统治工作档案，指导统防统治作业，强化监督检查。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！