# 创文工作突出问题整改的实施方案

来源：网络 作者：红尘浅笑 更新时间：2024-06-13

*\*\*市城市管理执法局创文工作突出问题整改的实施方案近日，市创文办对全市市政设施、广场公园和街道等进行了检查，检查中发现，市政设施、创文氛围等方面仍存在较多问题，为进一步巩固和深化我局创文工作的创建成果，根据本次检查指导意见和“\*\*市城市管理...*

\*\*市城市管理执法局

创文工作突出问题整改的实施方案

近日，市创文办对全市市政设施、广场公园和街道等进行了检查，检查中发现，市政设施、创文氛围等方面仍存在较多问题，为进一步巩固和深化我局创文工作的创建成果，根据本次检查指导意见和“\*\*市城市管理执法局关于创建全国文明城市的工作规划”，制定如下整改方案：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义理论为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作，以创建全国文明城市为契机，以增强城市功能、改善城市环境、服务和促进经济社会发展为统揽，大力整治市容秩序和环境卫生，全面提升城区净化、美化、亮化、彩化及绿化水平，努力提升城市文明程度和群众幸福指数。

二、目标及任务

按照存在问题清单，以市政设施维护、创文宣传工作为重点，主要对城区公共设施、创文宣传、城区公厕等存在的问题进行全面彻底整治。努力做到城区公共设施运行正常，创文宣传氛围浓厚。

三、整改任务及职责

本次整改活动由局长邵永宏总负责；副局长张军平具体负责；席平均、张伟总协调；各单位负责同志抓实施、抓落实。

（存在问题一）名仕花园大棚存在安全隐患

责任领导:张军平

责

任

人:任金玉

主要任务：派专人前往名仕花园果蔬市场现场查勘，限时拿出维修方案，及时对大棚棚顶进行修复，解除安全隐患，并设置公益宣传标语。

完成时限：6月低前

（存在问题二）公刘街人行道花砖破损严重

责任领导:张军平

责

任

人:张玲娟、郑晓鹏

主要任务：加大市政设施的巡查检查力度，切实加强对城区各类市政设施的管理，严厉打击损害损毁市政设施违法行为，加快维修破损的人行道、路面、道沿、等设施。

完成时限：7月低前

（存在问题三）城区标准化公共卫生间数量不足，设置第三卫生间太少。

责任领导:

郭春海

责

任

人：周渝民

主要任务：按照创文要求和规划继续改造及新建各类星级公厕，进一步完善公厕设施，提升了公厕服务功能，全面开放已建成公厕的第三卫生间；健全管理制度，落实工作责任，加大清扫保洁力度，确保公厕达到“一全三净五无”，即设施全；地面净、墙面净、便池净；无积尘、无蚊蝇、无乱画、无杂物、无污水。要多检查、勤维护，确保设施正常使用。

整改时限：7月低前

（存在问题四）城区创文氛围宣传不到位，广告牌多处破损，无统一规划。

责任领导:

席平均

责

任

人：张伟伟、任金玉

主要任务：按照创文要求立即联系广告制作公司进行统一规划、设计、制作、及时修补破损的标语、广告，并加强创文和未成年思想道德建设方面等活动的宣传氛围，确保各类公益广告占比达到40%以上。并进一步加大对城区非法广告的治理力度，配合各单位清除沿街门店立面违规悬挂、张贴的各类非法广告，更换不符合规定设置的门头牌匾，坚决杜绝乱挂、乱设广告牌现象。

整改时限：5月中旬

四、工作要求

1、要高度重视。全体干部职工要高度重视，提高认识，迅速行动，层层分解任务，级级压实担子，各负其责，密切配合，凝心聚力，全力推进整改活动顺利开展。

2、要明确时限。各责任领导、责任人员要根据工作实际，按照整改时限划分，进一步细化工作内容，强化工作措施，明确工作时限及节点，挂图作战，率先士卒，全力推进整治工作扎实开展、取得实效。

3、要督查问责。全局上下要把整改工作做实、做细，确保整治工作立竿见影。市局将随机对整改工作进行督查检查，每月月底对各单位工作进行总结评比。对整改工作成效不显、贻误工作，以及造成失误的责任领导及责任人进行通报批评、严肃问责。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！