# XX镇2024年征兵工作方案

来源：网络 作者：蓝色心情 更新时间：2024-06-23

*XX镇2024年征兵工作方案一、强化组织领导为切实加强我镇对2024年征兵工作的领导，经研究决定，特成立xx镇征兵领导小组，组成人员如下：组长：XX（党委副书记、镇长)副组长：XX（党委委员、副镇长、武装部长）成员：XX（XX派出所所长）X...*

XX镇2024年征兵工作方案

一、强化组织领导

为切实加强我镇对2024年征兵工作的领导，经研究决定，特成立xx镇征兵领导小组，组成人员如下：

组

长：XX（党委副书记、镇长)

副组长：XX（党委委员、副镇长、武装部长）

成员：XX（XX派出所所长）

XX（XX派出所所长）

XX（XX派出所所长）

XX（xx中心卫生院院长）

XX（xx社区卫生服务中心主任）

XX（党政办主任）

XX（财政所长）

XX（民政所所长）

XX（社区党工委书记）

XX（XX办事组总支书记）

XX（XX办事组总支书记）

XX（XX办事组总支书记）

XX（XX办事组总支书记）

XX（纪委办负责人）

XX（武装部武装干事）

领导小组办公室设在镇人武部，由武装部长兼任办公室主任，XX具体负责日常事务工作。各村（社区）要成立相应征兵工作领导小组，科学筹划部署征兵工作，及时研究解决遇到的困难和问题，在人力、财力、物力上给予支持和保障。

二、征兵工作要求

（一）统一思想，提高认识。各村（社区）要充分认清做好征兵工作的重要性，增强征兵工作的责任感和使命感，加强对适龄青年的国防教育和爱国教育，特别是国家优待政策，更要全面宣传，广泛动员。

（二）精心组织、加强领导。各村（社区）党支部书记是征兵工作第一责任人，各村（社区）主任是征兵工作直接责任人。责任人要做好分工负责，统一协调，扎实推进征兵工作进行，确保今年新兵任务圆满完成。

三、征集对象

男兵征集对象以高中（含职高、中专、技校）毕业以上文化程度的青年为主，同等条件下，优先征集学历高的青年和应届毕业生入伍，特别是普通高等学校应届毕业生入伍。征集的非农业户口青年，应具备高中毕业以上文化程度。征集的农业户口青年，原则上应具备高中毕业以上文化程度。征集的女青年，为普通高中应届毕业生和全日制普通高等学校（含高职、专科）应届毕业生及在校生。

四、征集条件

（一）年龄条件：男性青年为2024年12月31日前年满18周岁，高中毕业文化程度的青年可放宽到21周岁，普通高等学校在校生可放宽到22周岁，高职（专科）毕业生可放宽到23周岁，本科及以上学历毕业生可放宽到24周岁。女青年为2024年12月31日前年满18周岁，普通高等学校在校生可放宽到20周岁，普通高等学校应届毕业生可放宽到22周岁。根据本人自愿，可征集年满17周岁的高中应届毕业生入伍。

（二）体格条件：男性身高160厘米以上，体重不超过标准体重（身高-110厘米）的30%或不低于标准体重的15%；女性身高158厘米以上，不超过标准体重的20%，不低于标准体重的15%。具体条件要符合国防部《应征公民体格检查标准》和有关新的规定。

（三）政治条件：符合国家1990年颁发的《征集公民现役政治条件的规定》的十三条规定及其他相关条件。

五、征集办法

应征对象必须在本人常住户口所在地应征，携带本人身份证、毕业证、户口本到xx镇武装部网上报名或自行网上报名；女性应征对象自行网上报名。

六、征集步骤

（一）部署工作。6月30日前，召开征兵领导小组会、征兵工作部署会、工作人员培训会，传达上级征兵工作会议精神，部署征兵工作任务，培训征兵工作人员。

（二）宣传发动阶段（7月25日前完成）

各办事组、社区要立即召开征兵工作会议，采取有力措施，动员多方力量，加大征兵宣传力度。镇武装部负责具体联系租用征兵宣传车辆（宣传视频制作及LEDP８宣传车)，征兵宣传车7月份每天不定时在镇属辖区内进行宣传。各社区、村要充分利用广播、横幅、标语、宣传单、墙报等媒介进行普遍宣传（各办事组、社区必须保证有一条以上的横幅），以进村入户的方式进行点对点宣传，切实做到家喻户晓，人人皆知，充分调动广大适龄青年踊跃报名应征的热情。

（三）体检阶段（7月31日前完成）

按照县征兵工作领导小组制定的计划，7月31日前组织初检合格人员到县人武部指定的医院进行体格检查和心理检测。（具体时间以镇上通知的为准）。

（四）政治审查阶段（8月15日前完成）

由xx镇征兵领导小组办公室抽调政治思想过硬、工作经验丰富、责任心较强的工作人员、派出所民警、卫生院(所)医生、民兵营(连)长等人员，成立一个或多个走访调查组，对体检合格的应征青年进行政治审查，政审标准以县人武部下发的文件为准。

（五）审批定兵。政治审查工作结束后，县武装部组织有关方面负责人，对双合格青年进行审批定兵。与此同时，要做好新兵家庭走访、档案整理、服装发放以及新兵起运前的有关准备工作。

（六）输送新兵阶段（9月15日前完成）

9月15日前完成对2024年新兵的输送工作，具体送兵计划由县武装部制定，各征兵单位配合。

七、严格规范工作程序，搞好检查监督。

征兵工作参与人员多，工作程序复杂，社会关注度高，为了进一步规范工作程序，xx镇要继续按照关于征兵工作的要求，及时向社会公布征兵政策、条件、程序和体检政审合格人员名单、定兵人员名单等，确保征兵工作有序高效地开展。加强检查监督是廉洁征兵工作有效落实的关键。镇成立检查监督领导组织，要设立举报箱、公布举报电话、聘请群众监督员。建立完备有效的监督机制，充分发挥纪检和监察部门的作用，发挥舆论宣传的作用，发挥群众监督的作用，加强组织监督、舆论监督和群众监督。每名征兵工作人员必须接受监督，防止出现因失管失控而发生违纪问题。确保征兵工作各项要求落到实处。

八、考核奖惩

征兵工作完成情况将纳入年度工作考核，严格兑现奖罚措施。xx镇2024年征兵任务分配表详见附件。2024年各征兵单位考核4个指标，分别为网上报名任务数、上站体检任务数、双合格任务数、大学生任务数。具体奖惩办法以党委政府制定为准。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！