# 乡镇文明创建提升工作方案

来源：网络 作者：落花成痕 更新时间：2024-09-13

*乡镇文明创建提升工作方案一、指导思想。以\*思想为指导，深入贯彻党的\*大和\*中全会精神，坚持问题导向，狠抓责任落实，遏制回潮反弹，进一步巩固和提升文明城市创建成果，不断断提高市民文明素养和全社会文明程度。二、整治目标对全乡文明创建及城市管理中...*

乡镇文明创建提升工作方案

一、指导思想。

以\*思想为指导，深入贯彻党的\*大和\*中全会精神，坚持问题导向，狠抓责任落实，遏制回潮反弹，进一步巩固和提升文明城市创建成果，不断断提高市民文明素养和全社会文明程度。

二、整治目标

对全乡文明创建及城市管理中存在的问题进行认真梳理，集中整治。通过开展文明创建六项提升行动，实现道路平整畅通、卫生干净整洁、市容优美亮丽、绿化品质提升、设施完善便利，推动乡容村貌显著变化，市民生活环境切实改善，卫生环境进一步优化。

三、整治内容

（一）市容市貌整治提升行动

全面取缔占道经营、店外店等现象，对不接受整改的商户，依法采取强制手段；严查任何单位和个人在建筑物、建构物和其他设施以及树木上乱涂乱画的违规行为，行为严重的将按照《市市容和环境卫生管理条例》规定给予相应处罚。

（二）农贸市场整治提升行动

重点加强社区、三官社区农贸市场环境整治，建立健全日常管理及巡c制度；加大农贸市场周边环境治理，管控机动三轮车、电动车及车辆停放。

（三）市民文明素质提升行动

加强乡村两级文化设施文化阵地建设，图和综合性、注重实用性，提高文化设施利用率；利用综合文化站、新时代文明实践站所开展宣传文化、党员教育、市民教育、科普教育、普法教育等活动；开展关爱空巢老人、留守儿童、困境儿童、困难群体、残疾人、贫困户等志愿服务活动。

四、实施步骤

第一阶段：宣传发动（2024年3月1日至2024年4月1日）。印发实施方案并落实工作任务，动员全乡乡村干部迅速参与到提升行动中来，广泛开展宣传活动，动员群众积极参与其中。

第二阶段：集中治理（2024年4月1日至2024年10月1日）。按照《方案》的部署要求，各职能部门明确任务，落实责任，针对各项任务，集中时间、集中力量，认真开展专项行动，力求在规定时间内取得实质性成效。

第三阶段：巩固提高（2024年10月1日至2024年12月底）。对完成的整治工作情况进行自查分析，认真总结行动中的成功经验，查漏补缺、举一反三，进一步建立健全长效机制，全面提升文明创建水平。

五、工作要求

1、提高认识，做好宣传发动。城市环境关系到城市的整体形象，关系到全县改革发展大局。各镇直单位、社区要进一步提高对六项提升行动重要性的认识，强化责任意识、大局意识，扎实开展整治工作。同时，要充分利用报纸、网络等媒体平台和微博、微信等新媒体工具，广泛开展宣传活动，形成人人支持创建、人人参与创建的良好氛围。

2、健全机制，强化督导检查。定期巡查，发现问题、督促整改问题。通过不定期督查、通报、不定期召开调度会，协调解决行动中的重点、难点问题，对行动迟缓不到位、整改措施不落实、被上级通报中发现的问题，要及时处理，对问题迟迟不整改的社区及个人，严格问责、严肃处理。

3、精心组织，严格落实责任。此次六项提升行动由乡文明办牵头、乡城管中队负责督导，督促落实各项任务，协调解决整治工作中存在的困难和问题。各乡直部门要根据要求明确负责，研究制定细化工作方案，分步骤精心组织实施。各责任单位之间要积极配合，主动参与，做到主要领导亲自抓，主管领导具体抓，确保工作落实。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！