# 地质灾害百千万排查方案

来源：网络 作者：雪域冰心 更新时间：2024-12-10

*\*\*乡地质灾害“百千万”排查工作方案根据省地质灾害防治指挥部办公室《关于开展地质灾害“百千万”排查工作的通知》（黔地灾防指办发[2024]4号）要求，为贯彻落实2024年4月30日县地质灾害防治视频会议有关精神，进一步落实地质灾害防治责任，...*

\*\*乡地质灾害“百千万”排查工作方案

根据省地质灾害防治指挥部办公室《关于开展地质灾害“百千万”排查工作的通知》（黔地灾防指办发[2024]4

号）要求，为贯彻落实2024年4月30日县地质灾害防治视频会议有关精神，进一步落实地质灾害防治责任，确保责任到位、人员到位、措施到位，最大限度地避免或减少地质灾害对人民生命财产造成损失，结合我乡实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平总书记关于安全生产重要论述为指导，特别是近期作出的“从根本消除事故隐患”的重要指示精神，牢固树立安全发展理念，统筹推进地质灾害防治工作，建立健全地质灾害隐患排查治理监控制度，尽力消除或减轻地质灾害对人民群众生命财产威胁，努力构建地质灾害防治长效机制。

二、排查时间

2024

年

月

日至

月

日。具体分三个阶段：

（一）部署启动（2024年5月13

日至

5月18日）。对地质灾害“百千万”排查专项工作进行安排部署。各村、各部门及项目要对本辖区、本领域内地质灾害排查进行部署。

（二）重点排查（5月19日至8月31日）。

乡人民政府组织各部门和自然资源所，对辖区内地质灾害开展专项排查。

对存在重大安全隐患的地质灾害隐患点，及时上报并联系技术保障单位专家进行现场核灾。

（三）整改落实（9月1日至9月30

日）。乡人民政府组织各部门及各村针对发现的问题部署整改，一是对发育变化明显、防灾责任和措施未落实到位的隐患点，督促责任单位落实责任，限期整改到位。二是对排查出的新增隐患点，纳入台账管理，明确防治责任，制定防治措施，确保工作有序有质推进。三是对危急危重隐患点高度重视，全力督促责任单位落实防治各项工作，确保隐患得以控制。

（四）工作总结（10

月

日至

月

日）。乡人民政府组织地质灾害防治领导小组部门开展专项排查工作总结，向县地质灾害指挥部上报专项排查工作情况。

三、排查重点

（一）努力排查新增地质灾害隐患点，及时查清已发现隐患点发展变化情况，动态更新隐患点台账，按照属地管理、分级负责的原则，逐一制定防治方案，扎实做好监测预警。

（二）重点排查学校、医院及避暑点（乡村旅馆）等人口密集居住区，山地斜坡地带、沟口处等地质灾害易发区，风力发电、煤矿、建房切坡等人为工程活动强烈区域，及时发现隐患所在，迅速部署监测预警工作，落实排危治理责任，制定临灾避险预案。

四、有关要求

（一）高度重视，加强领导。

要竭力推进“百千万”排查专

项行动，不断消除或减轻地质灾害威胁，坚决遏制灾害发生。各村、部门要组织研究，精心部署；分管领导要切实履行职责，深入一线开展排查工作。要及时总结分析研判排查中出现的新情况、新问题，及时采取有力措施将隐患消除在萌芽状态。

（二）全面部署，务求实效。

结合实际，建立落实责任制度，明确责任人和工作重点。在排查过程中发现的隐患和问题，要及时部署整改，明确整改期限。对存在重大安全隐患的地质灾害点，及时汇总上报。

（三）加大宣传，营造氛围。

充分利用群众会、坝坝会以及村级喇叭，对地质灾害“百千万”大排查专项行动进行宣传，鼓励老百姓识灾、报灾，营造全乡参与“百千万”排查的良好氛围。

（四）强化落实，督促指导。

要加强排查工作的督促指导，确保有效完成排查工作。乡人民政府将不定期组织自然资源所对各村专项排查工作开展督促检查。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！