# XX区商贸流通领域创建文明城市实地考察点位达标评赛实施方案

来源：网络  作者：明月清风  更新时间：2025-02-28

XX区商贸流通领域创建文明城市实地考察点位达标评赛实施方案为压紧压实点位达标责任，解决问题反弹严重、对标达标不高的问题，结合我区商贸流通领域实际制定本方案。一、工作目标围绕创建文明城市商贸流通领域实地考察点位，设置总点位长、点位长，启动实地...

XX区商贸流通领域创建文明城市实地考察点位达标评赛实施方案

为压紧压实点位达标责任，解决问题反弹严重、对标达标不高的问题，结合我区商贸流通领域实际制定本方案。

一、工作目标

围绕创建文明城市商贸流通领域实地考察点位，设置总点位长、点位长，启动实地考察点位达标评赛活动，督导各点位达标创建常态化、全覆盖、防反弹，提升创建工作规范化、精细化水平，确保每个点位在暗访测评中得高分、不丢分。

二、点位达标工作组分组及职责

（一）总点位长。

由区商务局党组书记、局长李力担任，对所属点位达标负总责，加强对内对外统筹协调，督促机关各股室（办）和企业落实创建指标，“包保”点位达标。

（二）点位长。

由卓彦副局长、程斯副局长、余林原副局长、陈斐书记分别担任牵头业务点位长，由大型商场、超市、宾馆饭店负责人担任实地考察点位长，条块结合统筹落实考察点位全面达标，开展点位达标巡查，达标前每天巡查1次，达标后每周巡查1次，填写“点位长巡查记录表”(附件1)，每周向总点位长报告巡查整改情况。完成总点位长交办的其他任务。

（三）点位组职责。

机关职工成立4个工作组，分别由班子成员带队，按照片区包干原则，负责推进所辖片区具体实地考察点位创建达标；具体任务如下：

1.指导督促大型商场、超市、宾馆饭店、再生资源站点各点位对照《创建文明城市实地点位对标履职责任清单》全面达标。

2.积极组织片区各点位参加市、区两级达标评赛活动，及时掌握各点位评赛结果，督促整改评赛通报问题。

3.各组要建立督查检查问题台账（附件6），并按照《创建文明城市实地点位对标履职责任清单》督促问题整改落实，达到文明城市创建相关要求。

三、配合市、区两级开展实地考察点位达标评赛

由各点位长统筹，针对负责片区的所有实地考察点位，对照《创建文明城市实地点位对标履职责任清单》配合市、区两级创建文明城市和卫生城市指挥部开展达标评赛，对发现的问题建立清单，落实专人督促限期进行整改。

四、工作要求

（一）把握节点迅速推进。

省文明办计划9月底前完成实地暗访测评，要按规定时间提前完成规定任务。我局成立以局党组书记局长李力为组长，局党组成员副局长卓彦、程斯、余林原、机关党总支书记陈斐为副组长的点位达标工作组，根据达标评赛方案，召开评赛动员会，举办达标业务培训，建立实地考察点位数据库。7月31日前，各片区开展点位巡查整改，指导各点位全面达标。8月3日至本届省级文明城市考评验收结束，配合市、区两级创建文明城市和卫生城市指挥部组织企业参加每周开展1次达标评赛活动。

(二)加强督导确保实效。

建立评赛问题台帐，每周对整改实效进行督导跟踪，按照《创建文明城市实地点位对标履职责任清单》对标施工，确保问题整改到位，暗访测评得满分。

（三）加强协作合作。

要加强与城市管理、所属街道办等部门协作合作，强化对大型商场超市、宾馆饭店联合执法检查力度，互通信息，确保整改无漏洞、无死角。

（四）强化信息报送。

专项行动期间，相关信息、整改台账、图片等资料应及时报送至市场体系建设股周长久处，康世华为联络员，每周收集、报送资料信息到相关部门。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！