# 某区创建国家卫生城市迎检工作方案

来源：网络 作者：风起云涌 更新时间：2025-04-18

*某区创建国家卫生城市迎检工作方案按照区委、区政府安排部署，根据全国文明城市创建标准和《关于开展创建国家卫生城市实地考察第一批场所达标验收的通知》（\*\*\*创〔2024〕8号）文件精神，结合《创建国家卫生城市实地考察场所建设标准参考指南》，为有...*

某区创建国家卫生城市迎检工作方案

按照区委、区政府安排部署，根据全国文明城市创建标准和《关于开展创建国家卫生城市实地考察第一批场所达标验收的通知》（\*\*\*创〔2025〕8号）文件精神，结合《创建国家卫生城市实地考察场所建设标准参考指南》，为有效提高城区市容市貌，高质量助推卫生城市创建工作，结合达川城区实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

紧紧围绕区政府、区创卫办关于创建国家卫生城市的规划和工作要求，以提升城市形象、优化城市发展环境、提高市民生活质量和健康水平为根本目的，进一步认清和把握当前城市管理工作所面临的严峻形势，切实加大城市管理力度，确保我区创建国家级卫生城市工作各项目标落到实处，推动达川区经济社会协调发展。

二、目标任务

在抓好日常管理的基础上，根据《创建国家卫生城市达川区第一批场所达标建设各验收点位清单》，针对南城目前城市管理工作中存在的重点、难点问题进行彻底整治，强化长效管理，全面提升城市品位，着力营造“整洁、优美、规范、有序、宜居”的城市环境，助推我区成功完成创建国家

卫生城市的各项指标任务。

三、迎检时间及范围

时间：2025年7月20日—7月24日

范围：详见附件

四、组织领导

为加强组织领导，保证工作落实，分局严格落实“三级联动”领导包社区制度（详见附件2），成立创建国家卫生城市迎检工作领导小组，组成人员如下：

组长：\*\*\*

副组长：\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

成员：\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

五、责任分工

（一）市容乱象治理。

一是取缔城区游摊占道经营、占道促销、占道堆码、占道加工作业、撑杆搭棚、乱扯乱挂、“牛皮癣”广告、散发传单等城市乱象，规范“骑门摊”，落实“门前三包”制度；

二是整治夜间市容乱象，取缔占道经营行为，重点整治露天烧烤大排档；

三是加强餐饮门店油烟净化器安装进度走访力度，确保设备正常运行，加强对不正常运行、安装不符合要求或达不到排放标准门店的查处力度。

责任单位：一中队、二中队责任人：\*\*\*

（二）户外广告治理。

一是依法拆除未经审批、审批期满、陈旧破损的各类牌匾、灯箱广告、墙面广告；

二是督促业主对破旧的广告牌及时进行更换、修整。

责任单位：三中队责任人：\*\*\*

（三）洗车场治理。

一是组织相关部门对城区洗车场违法违规经营行为进行整治；

二是重点整治洗车场占道经营、乱吊挂等影响市容市貌的行为。

责任单位：四中队责任人：\*\*\*

（四）噪音治理。

一是整治城区商家使用高音喇叭或采用其他发出高噪声的方式招揽顾客行为；

二是整治营业性文化娱乐场所噪声；

三是整治城区商家作业时产生的金属切割噪音。

责任单位：一中队、二中队、特勤中队

责任人：\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

（五）扬尘治理。

一是督促城区在建工地施工单位按规定落实防尘作业、作业车辆车身轮胎冲洗及场地出入口清扫保洁制度；

二是加强余土、渣土运输管理，严格落实“一车一牌、覆盖密闭、限时限路运输”要求，查处渣土运输过程中“抛洒滴漏”等问题；

三是加大入城脏车的劝返、责令清洗和处罚力度，维护道路洁净；

四是加强人行道路开挖监管，督促施工单位规范施工。

责任单位：扬尘联合执法大队、三中队

责任人：\*\*

\*\*\*

（六）强化舆论宣传。

一是通过网络论坛、微信公众号等媒介对城市管理相关规定及创建工作动态进行宣传；

二是适时开展普法宣传活动，深入市民群众内部进行宣传。

责任单位：办公室、法制股责任人：\*\*\*

\*\*\*

（七）强化信访维稳。

一是处理迎检工作过程中信访问题；

二是协调处理执法过程中出现的信访维稳工作，调解整治过程中的产生执法纠纷。

责任单位：调解室责任人：\*\*\*

（八）强化督查。

一是对执法人员出勤到岗、着装规范、履职情况、工作成效和作风纪律等进行督查，并对思想重视不够、工作措施不力、履职成效不佳的部门和个人进行通报批评，并按分局相关规定追究责任人责任；

二是及时整理文件资料，沟通对接区创卫专班。

责任单位：督查室责任人：\*\*

六、工作要求

（一）加强领导，落实责任。

按照三级联动工作要求，各分管领导要落实领导包社区工作机制，同时要按照职能分工做好分管工作。各责任单位要把创建工作作为中心工作，明确实地考察点位责任人，严格按照职责分工以高标准开展迎检工作，确保迎检顺利通过。在创建期间，对不作为、慢作为、乱作为的，将严格按照单位规章制度予以从重处罚；

分管责任人工作不到位的将启动问责。

（二）强化措施，完善机制。

根据创建任务要求，将创建工作细化到中队、细化到人，实行目标管理。做到层层有人抓，环环有人管。注重把握不同点位的不同特征，集中力量解决突出问题。注重把握“习惯养成阶段”特征，抓具体、具体抓、抓反复、反复抓，构建常态化巡察、指导和保持机制，确保点位市容秩序良好。

（三）加强宣传，营造氛围。

一是向广大市民群众大力宣传我区创卫工作，营造“全民创卫，全民共享”的良好氛围；

二是向市民大力宣传游摊、骑门摊、夜间烧烤、占道经营对城市形象、市容环境及市民身体健康、生活环境的不良影响，引导市民群众共同抵制违规行为；

三是向摊贩及管理对象大力宣传城市管理相关法律法规，加强劝导和疏导力度，充分做好宣传教育工作，引导商贩、经营业主自觉守法依规经营。

（四）强化交流，及时反馈。

一是在执法过程中，各单位要加强内部交流，及时总结有效经验做法，并及时推广，提升城市管理水平。二是注重执法证据的收集与保存，做好录像、录音、拍照等工作，及时上报存根。三是相关单位要及时收集与整理创卫工作资料，适时向领导小组办公室报送工作推进情况。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！