# XX镇创建XX省卫生乡镇工作实施方案

来源：网络 作者：七色彩虹 更新时间：2024-05-12

*XX镇创建XX省卫生乡镇工作实施方案为落实开展省级卫生乡镇创建工作目标，推进美好XX的建设，进一步改善XX镇卫生环境，提高居民生活质量，完成创建XX省卫生乡镇工作任务，结合工作实际，制订如下实施方案。一、指导思想以改善环境、保障健康、促进发...*

XX镇创建XX省卫生乡镇工作实施方案

为落实开展省级卫生乡镇创建工作目标，推进美好XX的建设，进一步改善XX镇卫生环境，提高居民生活质量，完成创建XX省卫生乡镇工作任务，结合工作实际，制订如下实施方案。

一、指导思想

以改善环境、保障健康、促进发展为目的，以提高居民素质、整治脏乱差为重点，坚持依法创卫、科学创卫、人人创卫、和谐创卫、整体推进的工作理念，大力开展XX省卫生乡镇创建工作，促进经济社会又好又快发展。

二、工作目标

按照镇党委政府的统一部署，全面动员镇村（居）、镇直各单位、居民小区、村（居）卫生服务机构、个体工商企业和广大居民开展联合行动，以提高居民整体素质和镇文明程度为目标，以整治镇环境卫生、强化村（居）管理、规范居民区物业管理为重点，全力以赴完成创卫工作任务，为创建XX省卫生乡镇作出努力。

三、实施步骤

（一）宣传动员阶段（2024年8月10日—8月15日）召开镇创卫工作动员大会，对创卫工作进行安排部署，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，营造创建省级卫生乡镇的浓厚氛围。

1、利用广播横幅标语进行广泛宣传，对辖区内主要街巷、居民小区、村庄悬挂横幅、张贴标语，利用流动宣传车全镇全覆盖的宣传，广泛宣传创建XX省卫生乡镇的意义，营造浓烈的创卫氛围。

2、广泛宣传发动，加大对辖区居民、商贩的卫生教育宣传力度，积极响应全镇创卫工作，全力做好XX镇辖区的环境整治。

3、在各村、居民小区设置健康教育宣传栏，进行健康教育宣传培训，使居民健康知识知晓率、健康行为形成率达到国家规定标准。

（二）组织实施阶段（2024年8月16日— 10月31日）

1、集中时间、集中力量，对辖区内的主要路道、居民小区、沟塘河渠及居民区（点）进行集中整治。彻底清除脏乱差。

2、辖区单位按照《XX镇落实创建XX省卫生乡镇工作任务分解表》的要求，对照环境卫生整治的标准，自行清理本单位室内外卫生；统一规范沿街门店牌匾，清除街面各类张贴喷涂的非法小广告及乱贴乱画，乱堆乱放、乱搭乱建等乱象，确保环境整治工作任务的落实。

3、各村（居）要发动群众做好村庄卫生的清理整治，以房前屋后无垃圾为重点，清除卫生死角；搞好健康教育工作，加强宣教力度，特别是重点人群的健康教育。督促指导病媒生物防治工作，完善工作制度，坚持标本兼治，预防为主的方针，降低病媒生物密度。动员有物业管理的小区做好卫生保洁、绿化、健康教育及病媒生物防治工作。

（三）巩固提高阶段（2024年11月1日—11月30日）

各责任单位要按照创建XX省卫生乡镇验收标准，对本单位进行自查，发现问题主动查遗补漏，整改完善，全面做好迎检工作。

1、落实环境整治领导责任。各项环境整治任务责任分解，对各村居庄台的环境整治由村居书记作为主要责任人，镇网格化管理人员负责督查；责任人员要按照环境整治的总体要求，经常深入现场督促检查指导，全程协调帮助解决环境整治中存在的各种困难和实际问题。

2、落实门前“三包”责任制。XX居委会负责辖区地段的企事业单位、个体门面、居民小区及住户门前“三包”责任制的进一步落实。

3、镇城管环卫中心负责对镇区各单位和各村（居）进行巡查，及时发现问题、及时督办整改，防止工作出现反弹。

四、主要措施

（一）加强领导，协调指导

为有效推进镇创卫工作，确保工作取得实效，成立以人大主席宋听松为组长，宣传、统战委员吕兰兰等为副组长（成员名单略），各部门负责人及各村支部书记为成员的XX镇创卫工作领导小组，确保创卫工作的顺利进行。

（二）突出重点，攻克难点

以村、居委会为单位，实行目标管理责任制，健全卫生管理制度、措施，组织开展创建活动，并定期和不定期对其进行检查督促，以抓点带面推动创卫工作的落实。针对当前各村居、镇集贸市场存在的私搭乱建、无证经营、乱摆摊点、占道经营，“门前三包”不落实、保洁措施不到位、垃圾清运不及时、卫生死角多、环境脏乱差、长效机制不健全、工作责任不落实、边整治边反弹等突出问题，实施专项整治。重点开展环境卫生整治活动，彻底清理卫生死角，疏通沟渠，认真搞好室内、室外的环境卫生。做到院内卫生状况良好，无卫生死角，无乱搭乱建，保持环境整治；室内物品、用具堆放整齐，卫生整洁保持室内空气流通；组织开展除“四害”活动，消灭老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂。

（三）收集资料，整理建档

镇创卫办、各村居委会要集中开展内部创建活动，特别是要扎实做好创卫档案资料的收集、整理、规范工作，确保各项活动及工作开展情况留下记录、有据可查。

（四）督促检查，严厉问责

将创卫工作的落实情况列入镇工作主题、纳入督办内容，实行工作例会制度、定期通报制度，实行绩效即考，与政绩挂钩、与工作奖励挂钩、与组织考核挂钩，对工作不落实或出现重大失误，严重影响镇创卫工作的，要让责任人“摘帽子、罚票子、丢面子”。镇创卫工作领导小组将组成专项督查组，定期进行创卫工作专项检查，对本辖区创卫工作中存在的重点、难点问题及时研究解决，督促指导按时完成各项工作任务。进一步强化社会监督，充分发挥社会舆论监督作用，加大曝光力度，及时协调解决群众反映强烈的热点难点问题。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！