# 首届冰雪大会工作总结

来源：网络 作者：烟雨蒙蒙 更新时间：2025-01-19

*湖北省首届冰雪大会工作总结湖北省首届冰雪大会历时4天于202\_年12月23日在神农架国际滑雪场取得圆满成功，本次大会由湖北省体育局、神农架林区人民政府主办，湖北省体育局武术和冬季运动管理中心、湖北省社会体育管理中心、神农架林区文化和旅游（体...*

湖北省首届冰雪大会工作总结

湖北省首届冰雪大会历时4天于202\_年12月23日在神农架国际滑雪场取得圆满成功，本次大会由湖北省体育局、神农架林区人民政府主办，湖北省体育局武术和冬季运动管理中心、湖北省社会体育管理中心、神农架林区文化和旅游（体育）局承办，神农架神马体育有限公司具体执行。大会设有竞技项目（单板滑雪平行回转、高山滑雪回转）和趣味项目（雪上龙舟、雪地接力、雪地拔河、雪圈接力、雪地两项赛）两大类比赛，共有来自全省17个地市州的22支参赛队396名运动员参与了角逐。现就有关情况报告如下：

一、强化组织领导细化责任分工

为确保大会圆满成功，林区主要领导亲自挂帅，成立了湖北省首届冰雪大会组委会。组委会下设统筹协调组、竞赛组、接待与后勤保障组、安全保卫组、卫生医疗组、新闻宣传组、食药品安全组、应急小组、赛道布置气氛渲染组、仲裁委员会等10个工作小组，各小组在组委会的统一领导下，分别制定小组实施方案及应急方案，协调配合，明确分工，共同做好赛事各项工作。林区党委政府多次召开专题会议推进工作，并就相关问题实地考察滑雪场,并做出相应部署。

二、加大力量投入全力服务赛事

湖北省体育局胡功民局长和林区政府区长刘启俊同志一线指挥，湖北省社会体育管理中心、神农架林区文化和旅游（体育）局等相关单位通力合作，全力为赛事服务，共计187名工作人员参与赛事各方面的服务工作：

1.湖北省社会体育管理中心包括主任张华等10名同志，规范赛事相关环节，提升办赛水平。

2.文化和旅游局组织42人，致力于竞赛服务、后勤保障和一对一对接联系各地市州等相关工作；

3.卫健委组织10人、2辆救护车全力保障赛事应急医疗工作；

4.公安局抽调特警12人全力保证赛事安全；

5.市场监督管理局组织7人3处场地全力保障赛事周边餐饮安全；

6.卫生监督执法局组织4人保障赛事住宿卫生安全；

7.电力公司10人、1辆电力应急车保障赛事用电安全；

8.气象局在赛事期间为各代表队提供天气信息服务；

9.赛事裁判组25人服务赛事裁判；

10.运营公司工作人员67人服务大会相关工作。

三、以活动为载体，广泛宣传神农架

大力营造冰雪氛围，全方位推广宣传神农架冬季滑雪。邀请国家体育总局冬季运动管理中心和武汉体育学院等单位参加活动，组织神农架融媒体中心、楚天都市报、湖北日报、湖北电视台、今日头条、央广网、中国体育报、中新网、新华社等各方媒体及各微信微博客户端，预热、发酵、传播本次赛事，百度相关词条搜索过百万。极大的宣传了神农架冬季滑雪、赏雪、民宿等系列旅游产品，有效扩大了林区冬季体育旅游影响力。

四、奋力拼搏 为林区争光

此次比赛，林区组织了三支代表队出征，参与了高山滑雪回转各个组别的及单板滑雪平行回转男子青少年组和男子成年组的竞技类比赛和趣味项目所有的比赛，取得了2金2银4铜的好成绩，具体如下：

1.男子少儿组高山滑雪回转前八名由林区代表队全部包揽；

2.女子少儿组高山滑雪回转第2-6名；

3.女子青少年组高山滑雪回转，获得第1名；

4.男子成人组高山滑雪回转第5名和第6名；

5.女子成人组高山滑雪回转第3名和第5名；

6.男子青少年单板滑雪平行回转第3名和第4名；

7.男子成人组单板滑雪平行回转第6名和第7名；

8.趣味类项目比赛获得团体总分第4名；

9.荣获体育道德风尚奖。

五、存在不足

湖北省首届冰雪大会在各方的共同努力下现已取得圆满成功，但纵观整个赛事过程，还存在以下不足：

1.赛事运营方在前期准备工作上做的不够充分，秩序册做的不够详细，例如车辆安排和运动员号码，应该根据各地市州报名情况直接做入秩序册中。赛事尚存在衔接不够，部分参赛队拖沓时间。

2.赛事物料准备对接不准，制作和发放存在脱节情况。

3.餐饮方面的衔接没到位，有部分参赛队员提出了相关意见。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！