# 调试服务合同范本(合集3篇)

来源：网络 作者：梦回唐朝 更新时间：2024-01-14

*调试服务合同范本1甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_依据《\_技术合同法》的规定，就“华商三优充电站项目1015A有源电力滤波器”的安装、调试工作，双方达成如下合同条款：>一、服务内容，方式和要求：乙方依据甲方提供的...*

**调试服务合同范本1**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

依据《\_技术合同法》的规定，就“华商三优充电站项目1015A有源电力滤波器”的安装、调试工作，双方达成如下合同条款：

>一、服务内容，方式和要求：

乙方依据甲方提供的器件及技术要求，负责滤波器的安装调试。

>二、工作条件和协作事项：

甲方负责提供滤波器的主要器件。

乙方负责现场的施工，安装，调试。

>三、履行期限、地点和方式：

本安装、调试工作应于\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日前完成。

地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>四、报酬及其支付方式：

付款方式：验收合格后30天付全款。

（一）本合同的安装调试报酬为：安装调试施工费104000元。大写：壹拾万零肆仟元整。

（二）支付方式：甲方验收合格后30天内，甲方支付安装服务费104000元，大写：壹拾万零肆仟元整。乙方开具全额发票。

>五、违约责任：

双方违反本合同约定，违约方应当按合同法承担违约责任。

>六、争议的解决办法：

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。

（一）违约责任按照《合同法》有关条款。

违约金或损失赔偿额计算方法：按照《合同法》有关条款。

（二）解决合同纠纷地点、标准：在供方所在地解决合同纠纷，按《合同法》执行。

>七，签约地点：北京。

>八，本合同一式俩份，甲乙双方各执一份。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**调试服务合同范本2**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

>一、总则

依照《\_合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就供水设备采购、安装、调试事项协商一致，订立本合同。

>二、工程概况

1、工程名称：

2、工程地址：

3、本合同约定的产品及服务：依据供水工程施工图纸及甲方招投标等文件为标准，提供包括但不限于：供水设备及相关产品，供水设备运输、安装、调试及后期维护等产品和服务。

1）、安装及施工范围：本工程图纸包含的与供水设备相关的所有内容（包括但不限于：供水工程设备工艺电气部分、自动化部分等图纸规定的所有项目）。

2）、设备参数是乙方根据甲方招标技术要求来进行选型配置的，完全满足甲方招标技术要求。

3）、乙方保证产品为全新产品，质量、规格和性能与甲方项目要求所需一致。

>三、交货期和安装期

1、设备交货期：从合同生效之日起计算3天全部到达甲方现场，现场具备安装条件后7日内安装完毕，具备安装条件是指：水泵房土建工程完毕，设备土建基础施工完毕。

2、从合同生效之日起计算60天内，乙方需按照图纸施工完毕。

3、设备的运输：乙方负责送货，运输、装卸费由乙方承担。

>四、设备的调试期

1、设备调试期：甲方向乙方发出调试时间通知，乙方在收到调试通知之次日起5日内完成，调试通知的方式包括但不限于：电话通话通知、短信或微信通知、书面函件、邮箱或邮件等任何方式。

2、本套设备由乙方按照合同约定负责安装和调试，若设备安装调试完毕，甲方对设备是否合格存有争议的，双方同意共同委托相关鉴定部门对争议进行鉴定，鉴定费用先由乙方垫付，鉴定结论对双方具有约束力，双方依据鉴定结论情况承担鉴定费用。

3、乙方应为甲方提供技术咨询服务，并为甲方培训技术人员。

>五、交货和安装地点

交货、安装地点：

>六、计价及付款方式

1、计价方式：￥1380000、00元（人民币大写：壹佰叁拾捌万元整）总价包干，该包干总价是指乙方实施该工程所发生的所有费用，包括但不限于：设备款、运输装卸费、安装费、安装调试费、后期售后服务费等所有费用。结算时以包干总价为准，除甲方允许的工程变更和签证外，不作任何调整。

2、付款

2、1付款方式：对公转账

2、2付款时间

1）甲方根据乙方完成的工程量进度付款（付款时，乙方需给甲方开具税率为13%的增值税专用发票），工程量进度款以甲方要求为准。

2）留5%作为质保金，质保期2年，质保期内，保修、更换；质保期满2年后，无任何质量问题，甲方无息支付给乙方5%质保金。

>七、质量标准

1、乙方提供的产品应符合国家标准和本合同约定技术标准。乙方所供产品因质量不符合本合同约定标准，乙方应返还甲方支付的全部价款，并赔偿甲方合同总价30%的违约金，且还应赔偿甲方因此而造成的全部损失。

2、质保期：整机质保2年，终身维护，即全套设备安装调试完毕，经验收合格移交之日起满2年。质保期内若发生产品质量问题，乙方接到甲方通知后，应在48小时内赶至甲方现场进行维修，若逾期未到的，甲方可委托第三人维修，维修费在质保金内扣除。

>八、验收

1、乙方应在送货前1天电话通知甲方，在货物到达甲方工地现场后，由甲、乙双方按合同对产品外观、数量、品牌进行清点。若货物与合同约定不符，乙方须在10日之内按照合同约定补正。

2、乙方应在全套设备安装调试完毕后2日内通知甲方并邀请相关公司验收，甲方接通知后应在5日内组织验收（法定节假日除外），验收合格出具书面的验收结论。

3、验收标准：按本合同约定的质量标准执行。

>九、双方权利义务

1、乙方应按合同约定按时保量的交付产品、进行安装调试。

2、乙方交付的产品、材料应符合国家相关的质量、规范标准。

3、乙方产品和安装材料、工具到达甲方项目现场时，甲方提供相应的保管场所，乙方应自行负责上述物品的保管。

4、乙方人员进入甲方现场安装调试时，应做好防火、卫生等工作，若因乙方人员在工作中损坏甲方财物的，乙方应负责赔偿。

5、乙方在合同履行过程中应做好安全培训和安全措施，避免安全事故的发生，若在合同履行期间发生安全事故，一切责任由乙方自行承担与甲方无关，因此给甲方造成损失的乙方应当赔偿。

6、甲方给乙方在安装调试期间提供水、电等条件。

>十、违约责任

逾期责任：乙方在合同约定的工期内不能按时交货或完工的，每逾期1日应向甲方支付5000元履约金，如逾期超过20日，甲方可自行解除合同，并要求乙方返还支付的全部价款，且乙方应赔偿合同总价15%的违约金；若甲方不按合同约定的时间支付进度款，则每逾期1日应向乙方支付合同总价款千分之五的违约金，如逾期超过20日，则乙方可解除合同，并可以主张15%的违约金。

>十一、附则

1、双方履行本合同发生争议的，应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向合同履行地人民法院提起诉讼。

2、本合同经双方签章后生效。

3、本合同一式两份，双方各执一份。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**调试服务合同范本3**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《\_合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就安防设备整体安装服务给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

>第一条安装服务概括

1、安装服务名称：安防设备整体安装

2、安装服务方式：由乙方全部安装调试

3、安装服务范围和内容：安防设备整套拆解安装调试

>第二条安装服务期限

1、安装服务工期为\_\_\_\_天。

2、安装服务日期\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日，竣工日期\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

>第三条安装服务总价

本安装服务费用总价为人民币拾壹万元整（￥110000元），安装服务总价包含：安装费用、调试费用、维护费用、工伤保险费用等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

>第四条安装服务检查验收

1、乙方必须严格按照安装说明组装安装、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行安装，并接受甲方代表的监督检查。

2、安装服务验收，应以整体实际安装服务作为验收标准，规范和完整检验标准为依据。

3、安装完成后双方共同组织有关单位进行验收。

4、验收中如发现有不符合安装要求，如需返工，由乙方负责再进行安装。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到安装要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内安装完毕，直至验收合格。

5、安装服务日期以最后验收合格的日期为准。

>第五条安装服务变更

甲方根据安装实际情况需要，可以对安装服务进行部分变更，乙方必须遵照执行。

>第六条双方负责事项

1、甲方

1）合同签订后，向乙方提供有关安装服务类技术；

2）监督乙方安装进度。

2、乙方

1）自备安装所需要的加工器械和安装工具；

2）做好材料和设备的检验、管理；

3）严格按照说明书进行安装调试，确保安装质量，按合同规定的时间如期完成安装并交付。

4）在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的安装问题，负责无偿修理。

5）负责提供现场的二、三级电箱，以满足现场的施工要求，使用的电箱要符合有关安全技术规范的要求，承担施工用电费用。

6）负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。

7）负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

>第七条安全安装

1、乙方必须认真贯彻有关安全安装的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

2、在安装过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。

>第八条安装费用的支付与结算

1、本安装服务费一次包死，不再调整。

2、工人进场预付总价款的30%；进度付款，此月支付至已完成安装总价的30%；安装验收合格结算完毕交付后7天内，甲方付至总价款的35%。

3、余5%为安装质量保证金，质保安装期为1年，到期后付清。

>第九条违约责任与奖励规定

1、乙方在安装管理中对于材料的使用，应坚持合理用料、节约用料的原则，严禁超标准用料，超标准用料造成甲方的超额支出损失，在安装费用结算时从乙方费用中扣除。

2、乙方安装质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的10%偿付逾期违约金，并赔偿甲方实际损失。

3、乙方安装交付时间不符合规定，乙方按合同总价的10%偿付逾期违约金。

4、甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除安装日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

5、甲方不能按照合同约定支付安装服务费，按照同期银行借款利息支付违约金，甲方无正当理由提前解除合同，应承担合同价款10%的违约金。

>第十条争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

>第十一条附则

其它本合同未言明事项，一律按《\_合同法》和其他相关法律、法规规定执行。

本合同经双方签字或盖章后生效，至合同安装完成交验，结清安装费用尾款，保修期满后自然失效。

本合同一式二份，其中甲方、乙方各执一份。

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！