# 简约爆破合同范本(实用3篇)

来源：网络 作者：花开彼岸 更新时间：2023-12-30

*简约爆破合同范本1甲方：乙方：根据《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围及内容： 工程...*

**简约爆破合同范本1**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》、《\_建筑法》及其他有

关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程承包范围及内容： 工程松动爆破工程(石方爆破)

四、承包方式：包工包料

五、合同工期

1、开竣工日期：20\_年 月 日~20\_年 月 日

2、施工期间如遇自然灾害等不可抗力，经甲方工程部及项目负责人签字认可后，工期可相应顺延。

六、合同价款

1、本合同工程总价款依据实际自然方量乘以单价。(含土方与石方)

2、本工程单价为：松动爆破每立方米柒元伍角正(元/m³)。

3、工程竣工后工程量按实结算，本合同所列单价包含人工费、材料费、间接费、利润等的全费用单价，不含税收。

4、施工期间若涉及合同外工程变更及增加工程量的，须报甲方工程部门同意方可施工。合同外变更工程量发生七日内必须上报甲方工程部及项目负责人签字确认，否则甲方有权不予认可。

5、合同一经签定，受市场价格变化影响，如遇炸材、油料等涨价，按市场标准进行调差。

七、付款方式

工程施工期间，甲方每一个月结账一次。乙方每月25日向甲方申报工程进度，经甲方审核后，按乙方完成上个月工程量的 %付款，每次付款日期为第二个月的5日之前。工程完工后，剩余尾款在工程结束之日起天内付清。

八、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式通知三日内组织人员、机械进场，甲方安排人员对乙方进行技术交底。乙方按工程进度需要配置爆破员和安全员。爆破员、安全员必须持证上岗，有爆破员证、安全员证及相关手续。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工。接受甲方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求提出整改措施报甲方审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。若乙方明显无力按约定工期完工，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到甲方退场通知的十日内无条件退场，并且按已完合格工程量的 办理工程结算。

3、乙方施工所需所有机械设备、使用工具，均有乙方根据甲方下达的任务进行合理配置自理，乙方承担自己所组织的人员、机械油料燃油、炸材、维修及以上人员的食宿等一切费用。

4、如遇特殊天气、炸材断货等特殊原因造成工期延误的，需甲方签字认可。

5、如因甲方原因造成工期延误，一切损失由甲方负责。

6、如因乙方原因造成工期延误，一切损失由乙方负责。

九、安全及文明施工

1、合同签订后，乙方将应投入的人员，包括合法证件，特殊工种上岗证报甲方审查、备案。

2、乙方要对进场施工工人进行安全三级教育，不准在施工现场出现打架斗殴、偷盗现象及违法行为。

3、对施工安全负责，由于施工过程防护措施不当，有效范围外的爆破飞石造成人身生命或财产损害，乙方须承担全部经济和法律责任。有效范围外的爆破震动造成人身生命或财产损害，乙方须承担全部经济和法律责任。因不按国家安全操作规程施工造成的施工人员伤亡或炸材流失现象的发生，由乙方自行负责。

4、乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。

5、乙方严格遵守和执行上级主管部门及当地政府对施工队伍管理的有关规定，做到标准化管理，文明施工。

十、技术要求

1、乙方必须按甲方提供的数量、数据要求进行爆破。爆破后的石块，如过大导致机械无法破碎，乙方需配合对大块岩石进行爆破解小。

2、乙方按甲方测量放样的数据进行爆破，如果有不明之处须问清楚再施工。边坡部分施爆后，要使坡面大体平整。

十一、甲方责任

1、按约定提供施工图纸，及时进行测量放样。技术交底。

2、按合同约定进行工程全过程管理。

3、按合同约定向乙方支付工程款。

4、如遇无理取闹的堵工现象发生，负责出面调解。

5、工程进行期间，由甲方先行垫支油料费及炸材款，于次月拨付进度款给乙方时扣除。(炸材为 /吨、雷管为 /发、油料按 /升) 十二、乙方责任

1、按合同约定爆破作业，设计和计划爆破点，采取高效、有利、省量的措施;如期完成项目施工任务。

2、服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉。

3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

4、未经甲方的书面认可，乙方不得将其承包的工程转包或分包。如乙方将其承包的工程转包或再分包，甲方有权终止合同，并承担由此给甲方带来的工期和经济损失。

十三、附则

1、 本合同经双方签字签章后生效。

2、 本合同于年日在

3、本合同一经签字，双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。

4、本协议一式六份，甲方四份，乙方两份，具有同等法律效力。 以下无正文。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**简约爆破合同范本2**

甲方：

乙方：

根据《\_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关规定，为明确双方在施工过程中的权力、义务和责任，经双方协商同意签定本合同。

第一条 工程概况

一、工程名称：高墩子至通木村二合同段K8+440～K8+500、K8+630～K8+680路堑控制爆破。

二、工程地址：平昌县通木村。

三、工程内容：路堑岩石控制爆破(不含清运爆渣)。

第二条 合同期限

乙方应根据甲方提供的施工计划进度合理组织施工，不得无故影响甲方工程进度。如因乙方施工组织不合理而影响甲方工程进度，甲方所有损失由乙方承担。

第三条 工程数量、单价

1、以甲方施工桩号范围内已经爆破的，以双方现场实际收方签认方量为准。

2、单价：按每立方米

第四条 款项支付

一、本合同签定后，甲方向乙方支付人民币50000元(大写：伍万元整);用于购买炸药、火工品及其它开工材料。

二、工程进度款按经理部收到业主本工程计量款之日起一周之内支付。

三、工程结束后并经甲方及本工程监理工程师验收合格一个月内留10%保证金，其余款项甲方向乙方一次性付清。

第五条 甲方负责事宜(所发生费用由甲方承担)

一、本合同签定后，甲方向乙方交付控爆作业场地及周围范围内需保护的地下管网、管线资料一份，并保证资料真实准确，提供路堑相关资料一份。

二、负责周围环境的协调工作，为乙方进场施工创造便利条件。

三、负责路堑的标高测量，向乙方提供各点开挖尺寸的书面材料并进行技术交底。

四、因甲方原因而使乙方停工、返工等，应向乙方补偿经济损失。

五、合同签定，尽快通知乙方开工时间，以确保有效工期。

第六条 乙方负责事宜(所发生费用由乙方承担)

一、制定施工方案及施工工艺并按甲方的要求跟踪测试并提供监测资料和报告。

二、爆破严格按控爆设计书进行，爆渣粒径要满足路基填料的要求。严格按照甲方提供的横断面图纸进行爆破且对边坡实行光面爆破。

三、全面负责技术及安全工作。

四、因乙方自身原因造成的停工、返工等，责任由乙方自负。

五、在控爆施工中，因乙方自身原因造成的安全责任事故，由乙方负全部责任，相应的经济损失及赔偿由乙方承担。

六、因乙方爆破施工的盲炮所产生的安全责任事故，由乙方负责。

第七条 未尽事宜，双方协商解决。

第八条 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等效力，经双方签字盖章后生效，工程结束并结清全部款项后自动失效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**简约爆破合同范本3**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方将\_\_\_\_\_\_\_\_\_爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

一、工程地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、工程量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、工程造价：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

四、付款方式：乙方设备进场开始\_\_\_\_\_\_\_\_\_作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任：

(一)甲方责任：

1.负责\_\_\_\_\_\_\_\_\_，以方便乙方\_\_\_\_\_\_\_\_\_作业。

2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。

(二)乙方责任：

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强安全警戒工作。

六、违约责任：

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！